Anexo Diagrama de tiempo

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
| **1** | **Definición de Requerimientos** | **36 días** | **mar 11/03/14** | **mar 29/04/14** |  |
| 1.1 | Definir roles y equipos de trabajo | 2 días | mar 11/03/14 | mié 12/03/14 |  |
| 1.2 | Definir metodologías de comunicación y de reuniones | 2 días | mar 08/04/14 | mié 09/04/14 |  |
| **1.3** | **Relevamiento General** | **14 días** | **jue 13/03/14** | **mar 01/04/14** |  |
| 1.3.1 | Realizar entrevista | 7 días | jue 13/03/14 | vie 21/03/14 | 2 |
| 1.3.2 | Detectar funciones e interfaces | 7 días | lun 24/03/14 | mar 01/04/14 | 5 |
| 1.3.3 | Relevar implementación del sistema | 7 días | lun 24/03/14 | mar 01/04/14 | 5 |
| 1.4 | Investigar y documentar características de la tecnología a utilizar | 20 días | jue 13/03/14 | mié 09/04/14 | 2 |
| 1.5 | Planificar capacitación para el equipo | 3 días | jue 10/04/14 | lun 14/04/14 | 8 |
| **1.6** | **Relevamiento Detallado** | **22 días** | **lun 24/03/14** | **mar 22/04/14** |  |
| 1.6.1 | Describir detalladamente funciones detectadas | 22 días | lun 24/03/14 | mar 22/04/14 | 5 |
| **1.7** | **Diagnostico de la situacion actual** | **20 días** | **mié 02/04/14** | **mar 29/04/14** |  |
| 1.7.1 | Relevar modelo lógico del sistema actual | 7 días | mié 02/04/14 | jue 10/04/14 | 4 |
| 1.7.2 | Detallar problemas y necesidades detectadas en las funciones relevadas | 4 días | mié 02/04/14 | lun 07/04/14 | 4 |
| 1.7.3 | Describir objetivos y alcances preliminares del sistema | 4 días | mar 08/04/14 | vie 11/04/14 | 4;14 |
| **1.7.4** | **Estudio de Factibilidad** | **13 días** | **vie 11/04/14** | **mar 29/04/14** |  |
| 1.7.4.1 | Definir y describir los recursos para cada unas de las actividades | 3 días | vie 11/04/14 | mar 15/04/14 | 4;13 |
| 1.7.4.2 | Realizar digrama de recursos | 2 días | mié 16/04/14 | jue 17/04/14 | 17 |
| 1.7.4.3 | Realizar análisis de riesgo | 5 días | lun 14/04/14 | vie 18/04/14 | 14;15;8;13 |
| 1.7.4.4 | Realizar análisis de impacto ambiental | 4 días | lun 14/04/14 | jue 17/04/14 | 14;15 |
| 1.7.4.5 | Realizar análisis de costos desagregados por recursos | 2 días | lun 21/04/14 | mar 22/04/14 | 17;18;19;20 |
| 1.7.4.6 | Realizar análisis de factibilidad | 5 días | mié 23/04/14 | mar 29/04/14 | 17;18;19;20;21;10 |
| **2** | **Diseño** | **37 días** | **sáb 19/04/14** | **mar 10/06/14** |  |
| **3** | **Desarrollo e Implementación** | **100 días** | **mié 11/06/14** | **mar 28/10/14** |  |
| 3.1 | Programación y Documentación | 6 días | mié 11/06/14 | mié 18/06/14 | 23 |
| 3.2 | Realizar Configuración Inicial de Herramientas y Entornos | 10 días | mié 11/06/14 | mar 24/06/14 | 23 |
| 3.3 | Realizar programación | 63 días | mié 25/06/14 | vie 19/09/14 | 43;42 |
| 3.4 | Ejecutar pruebas | 20 días | lun 22/09/14 | vie 17/10/14 | 44 |
| 3.5 | Realizar Plan de Capacitación | 7 días | lun 20/10/14 | mar 28/10/14 | 45 |
| 3.6 | Definir Normas y Procedimientos para Implementación del Sistema | 7 días | lun 20/10/14 | mar 28/10/14 | 45 |
| 3.7 | Desarrollar Manual de Usuario | 7 días | lun 20/10/14 | mar 28/10/14 | 45 |
| 3.8 | Realizar Planificación de la Implementacion del Sistema | 7 días | lun 20/10/14 | mar 28/10/14 | 45 |